APPEL A PROPOSITIONS DE PROJETS

Titre du projet

Projet de Recherche et Innovation pour des Systèmes agro-pastoraux productifs, résilients et sains en Afrique de l’Ouest (PRISMA)

Titre de l’appel

Amélioration de la disponibilité et l’accès à l’aliment de bétail en Afrique de l’Ouest

LIGNES DIRECTRICES

Pays couverts : Burkina-Faso, Mali, Niger

Appel à propositions de projets par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO, avec financement de l’Union Européenne et l’Agence Espagnole pour la Coopération International au Développement (AECID)

Adresse ARAA :83 rue des pâtures (Super taco) - 01 BP4817, Lomé Togo – Tel : +228 22 21 40 03, E-mail : araa@araa.org Site web www.araa.org

Table des matières

Acronymes	3

Informations générales	4

SECTION I : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES	6

1 CONDITIONS GÉNÉRALES	7

1.1 Clauses générales : objectifs visés par le projet	7

1.2 Mode opératoire de la CEDEAO sur le cofinancement des projets	7

1.3 Présentation des propositions de projets	8

1.4 Audit, reporting, évaluation et capitalisation	8

1.5 Monnaie de contrat et monnaie de paiement	8

1.6 Conditions de l’appel à propositions de projets	8

1.7 Ouverture des propositions et comité de sélection	9

1.8 Détermination de la conformité des propositions	9

1.9 Évaluation et classement des propositions	9

1.10 Droit de rejet de propositions et l’annulation de l’appel à propositions de projets	9

1.11 Amélioration des dossiers techniques et financiers	9

1.12 Confidentialité du processus de sélection des projets	9

1.13 Information sur le processus de sélection et d’octroi	10

1.14 Signature du contrat de subvention	10

2 CONDITIONS PARTICULIÈRES	10

2.1 Moyens financiers disponibles	10

2.2 Durée des projets	10

2.3 Conditions géographiques et territoriales	10

2.4 Public cible	11

2.5 Actions attendues	11

2.6 Nature des projets	11

2.7 Montant de la subvention	11

2.8 Nature des soumissionnaires éligibles	12

2.9 Consortium d’acteurs éligibles	12

2.10 Associés et contractants	12

2.10.1 Autres Associés	12

2.10.2 Contractants	12

2.11 Fonctionnement des consortia d’acteurs	12

2.12 Mode opératoire	13

2.13 Sélection des propositions de projets	14

2.14 Modalités d’évaluation	14

2.15 Synthèse des clauses de non-recevabilité des propositions	14

2.16 Audit, reporting, suivi-évaluation et capitalisation	15

2.17 Documentation administrative complète	15

2.18 Objectifs et résultats attendus	15

SECTION II : COUVERTURE THÉMATIQUE	16

1.  Thématique de l’appel : Amélioration de la disponibilité et l'accès à l'aliment de bétail en Afrique de l’Ouest	16

1.1 Contexte et justification de la composante 2 de PRISMA	16

1.2 Actions éligibles	17

1.3 Actions non éligibles	18

2   Quelques points d’attention lors de l’élaboration des propositions	18

3 Mesures d’accompagnement politique (Composante 4 PRISMA)	18

SECTION III : CRITÈRES ET GRILLES DE NOTATION DES PROPOSITIONS	19

ANNEXES	26

ANNEXE A. Formulaire de note succincte de projet	27

ANNEXE B. Formulaire de proposition détaillée	29

ANNEXE C. Modèle Budget	35

ANNEXE D.Cadre logique de l'action	39

ANNEXE E. Données concernant le Soumissionnaire et le Projet	40

ANNEXE F. Fiche de renseignements du soumissionnaire	41

ANNEXE G. Fiche de renseignements de chaque partenaire du projet	42

ANNEXE H. Déclaration de partenariat	43

ANNEXE I. Check List avant soumission des propositions	44

ANNEXE J. Déclaration d’intégrité, d’éligibilité et d’engagement environnemental et social	45

ANNEXE K. Dossier administratif complet	49

# Acronymes

AB                       Aliment de bétail

AECID                  Agence de Coopération espagnole

ANO 		Avis de non-objection

AP                       Appel à propositions

APP                     Appel à propositions de projets

APESS		Association pour la promotion de l’élevage au sahel et en savane

ARAA 		Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation

BAB                   Banque d’aliment de bétail

CEDEAO 	Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest

CSAO		Club du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest

DAP 		Dossier d’Appel à Propositions de projets

DADR                  Direction de l’Agriculture et du Développement Rural

DeSIRA              Development of Smart Innovation through Research in Agriculture

ECOWAP      Economic Community of West Africa Agricultural Policy (Politique Agricole de la      CEDEAO)

ENABEL             Agence de Coopération belge

HT                      Hors taxes

LuxDev                Agence luxembourgeoise pour la Coopération au développement

NS		Note succincte

ONG 		Organisations Non Gouvernementale

OS                        Objectif spécifique

PD		Proposition détaillée

PRISMA         Projet de Recherche et Innovation pour des Systèmes agro-pastoraux productifs, résilients et sains en Afrique de l’Ouest

RRSA                   Reserve régionale de sécurité alimentaire

SPAI		Sous-produits agro-industriels

UGP                    Unité de Gestion du Projet

TTC 		Toutes Taxes Comprises

# Informations générales

La vision de l’ECOWAP retenue dans le cadre d’orientation stratégique 2025 de la CEDEAO est « Une agriculture moderne, durable, inclusive, compétitive, garante d’emplois décents, de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de la souveraineté alimentaire ». L’augmentation prévue des événements climatiques extrêmes (sécheresses ou inondations), de même que l’augmentation de la température et la diminution de la pluviosité, représentent des menaces majeures d’une part pour les systèmes pastoraux en zone sahélienne dont les potentialités de maintien et de croissance restent encore élevées et représentent un des principaux atouts pour la sécurité alimentaire dans la sous-région. Ces changements climatiques risquent de causer i) une réduction drastique et une dégradation de la qualité des pâturages ; ii) un déficit fourrager et alimentaire ; et iii) une modification de la pression sanitaire sur le bétail et sur les familles. La baisse de la productivité résultant de cette variabilité climatique affectera les revenus des pasteurs et augmentera leur vulnérabilité. Pour atténuer l’effet du changement climatique sur ces derniers, il est donc indispensable d’améliorer les stratégies des pasteurs et agro-pasteurs à travers des innovations tant techniques, économiques, sociales que politiques facilitant l’accès aux pâturages de qualité, aux autres sources d’aliments, tout en assurant une situation sanitaire satisfaisante pour les animaux et les familles. Les États du Sahel sont particulièrement vulnérables aux menaces précitées par leur situation de fragilité.

Pour faire face à ces transformations l'Union européenne, sur le cadre des initiatives DeSira, a financé un projet intitulé « Projet de Recherche et Innovation pour des Systèmes agro-pastoraux productifs, résilients et sains en Afrique de l’Ouest (PRISMA) » dont l’objectif global est de contribuer à une transformation agro-écologique adaptée au changement climatique des systèmes d’agro-pastoralisme pour les rendre plus productifs, résilients et sains pour les animaux, les humains et l'environnement. PRISMA est bâti autour de 4 objectifs spécifiques (OS) qui sont : 1) OS1- améliorer la disponibilité et l'accès aux ressources pastorales par des pratiques de gestion durable capables de s’adapter au changement climatique, testées par la recherche et connues par les acteurs techniques et sociaux ; 2) OS2-  améliorer la disponibilité et l'accès à l'aliment bétail de qualité au niveau régional, à travers une meilleure production et organisation de la distribution ;  3) OS3- limiter les risques liés à la consommation de lait local pour la santé humaine à travers un meilleur contrôle des zoonoses dans la filière de l’élevage pastoral ; OS4-contribuer à des politiques et stratégies sectorielles nationales et régionales à travers une bonne concertation avec les acteurs influents et une bonne communication des connaissances. Le projet sera mis en œuvre au Burkina Faso, Mali et Niger sur une approche participative et multisectorielle, impliquant des partenariats Nord-Sud en se basant sur une forte mobilisation des structures opérationnelles locales publiques et privées, en vue d’une appropriation et valorisation des résultats de la recherche par les acteurs locaux et les décideurs politiques qui pourront assurer une mise à l’échelle au niveau régional. En visant la production de résultats de recherche appliquée, PRISMA s’inscrit dans le soutien des orientations régionales définies pour promouvoir une meilleure prise en compte des enjeux de changement climatique, de sécurisation des systèmes pastoraux et de développement agro-pastoral : déclaration de N’Djaména et de Nouakchott sur la construction d’une vision partagée des systèmes mobiles en Afrique de l’Ouest. Pour sa mise en œuvre PRISMA a été attribué à un consortium formé de trois agences dont la coopération belge (ENABEL) pour l’OS1, la coopération espagnole (AECID) pour l’OS2, et la coopération luxembourgeoise (Luxdev) pour l’OS3. L’ensemble de ces trois agences ainsi que l’ARAA participeront à l’OS4 relatif à la gestion des connaissances et la communication de l'ensemble du projet. L'ARAA est bénéficiaire d'une subvention monétaire de l'AECID d'un montant de 1.536.349€ pour la mise en place de l'Unité de Gestion du Projet (UGP) de la composante pilotée par AECID (OS2) ainsi qu’à l’organisation et la participation aux activités de l’OS4.

C’est dans ce contexte que s’inscrit cet appel à proposition de projets intitulé « Amélioration de la disponibilité et l’accès à l’aliment de bétail en Afrique de l’Ouest » pour l’exécution des activités relatives à l’OS2 de PRISMA. Le montant total des fonds alloués, les pays concernés, la période de mise en œuvre et les montants des subventions octroyées sont précisés dans les sections « Conditions particulières » et « Couvertures thématiques ».

L’appel à proposition est lancé pour une période de six 6) semaines

Les soumissionnaires présenteront leurs propositions de projets en une seule étape comprenant la note succincte et la proposition détaillée. Les notes succinctes seront présentées selon le formulaire en Annexe A. Les propositions détaillées seront présentées en utilisant le modèle en Annexe B .. Les propositions de projets seront accompagnées d’un budget détaillé (Annexe C) et d’un cadre logique (Annexe D).

La sélection des propositions de projets sera effectuée par l'ARAA dans une première étape par l’évaluation des notes succinctes.

Les soumissionnaires dont les propositions détaillées auront été retenues seront invités à fournir à l’ARAA les documents administratifs prévus (Annexes E à K). La transmission de ces documents administratifs se fera par voie postale, par dépôt en mains propres, ou sur moyens télématiques.

Les soumissionnaires retenus seront également invités, le cas échéant, à finaliser, dans un délai de deux (02) semaines à compter de la date de notification des résultats de la sélection, leur document de projet revu intégrant les observations de l’ARAA, avant la signature des conventions de subvention.

Les conventions de subvention seront signées par la CEDEAO (ARAA) et les porteurs de projets.

Le Dossier d’Appel à Propositions de projets (DAP) sera disponible sur les sites internet suivants :

- site internet de la CEDEAO : www.ecowas.int

- site de l’ARAA : https://www.araa.org/

- site de la DADR : https://www.ecowap.ecowas.int

Les propositions de projets seront rédigées dans l’une des trois (3) langues de travail de la CEDEAO, le français, l’anglais et le portugais. La publication de l’appel à propositions de projets se fera dans ces trois (3) langues.

La note succincte et le document détaillé de projet devront être soumis par mail à l’adresse suivante : appel.prisma@araa.org

Les soumissionnaires sont vivement invités à respecter scrupuleusement les indications. La date limite de soumission des notes succinctes et des propositions détaillées est fixée au 13 mars  2023 .à 12H GMT. Toute soumission après cette date sera irrecevable.

Toute soumission de projet par toute voie autre que la plateforme sera automatiquement rejetée.

Foire aux questions : l’ARAA anime une foire aux questions destinée à tous les soumissionnaires qui sollicitent une meilleure compréhension du processus de l’appel à propositions et des lignes directrices. L’adresse de la FAQ est : faq@araa.org.

Aussi, les demandes d’informations pourront- elles être adressées, via la FAQ de la plateforme jusqu’à 14 jours avant la date de clôture de l’appel à propositions. Passé ce délai, les nouvelles questions posées ne seront plus traitées.

Toutes les réponses aux questions posées par les soumissionnaires et les réponses fournies par l’ARAA seront disponibles dans un délai de 07 jours avant la date de clôture de l’appel à propositions de projets sur la FAQ de la plateforme.  Ce site sera mis à jour régulièrement et les soumissionnaires sont encouragés à le visiter.

| Etapes | Observations |
| --- | --- |
|  | Durée : 6 semaines |
| Analyse des notes succinctes Lancement de l’avis d’APP | Demande d’informations via la FAQ faq@araa.org Jusqu’à 14 jours avant la fin de l’avis |
|  | Note de passage 70% |
| Analyse des propositions détaillées |  |
|  | Note de passage 70% |
| Sélection et classement des trois meilleures propositions |  |
| Attribution de la subvention à la meilleure proposition | Les deux autres propositions constituent la liste d’attente |
| Signature du contrat de subvention |  |

Principales étapes de l’appel à propositions de projets de la composante 2 PRISMA

# SECTION I : INSTRUCTIONS AUX SOUMISSIONNAIRES

# 1 CONDITIONS GÉNÉRALES

## 1.1 Clauses générales : objectifs visés par le projet

L’appel à propositions de projets vise à financer des initiatives portées par les structures d’encadrement du secteur pastoral œuvrant dans l’alimentation bétail, dans le cadre de la Composante 2 du Projet PRISMA. Le statut de ces opérateurs est précisé dans la section « Conditions particulières ».

Les soumissionnaires devront :

- disposer d’expériences solides dans la mise en œuvre d’initiatives liées à gestion la disponibilité et l'accès à l'aliment bétail de qualité au niveau régional, à travers une meilleure production et organisation de la distribution. ;

- justifier d’une capacité à mettre en œuvre des projets d’envergure financière ;

Les types d’acteurs invités à se constituer en consortia sont précisés dans la section « Conditions particulières ». La cible des actions proposées est précisée dans la section « Conditions particulières ».

## 1.2 Mode opératoire de la CEDEAO sur le cofinancement des projets

La CEDEAO finance la réalisation de projets conçus et définis par des consortia d’acteurs mobilisant des fonctions et compétences complémentaires, pour une durée précisée dans la section « Conditions particulières ».

Les organisations ou les structures soumettant une proposition devront travailler en partenariat avec des organisations nationales ou locales, dans la perspective de répondre à l’exigence d’ancrage local des projets, et en vue de permettre le renforcement des capacités locales. Les projets devront être mis en œuvre en accord avec les institutions publiques nationales et locales compétentes.

La part maximale de subvention par la CEDEAO du budget total des projets est précisée dans la section « Conditions particulières » de l’appel à propositions de projets, ainsi que les documents qui doivent figurer dans le dossier administratif en garantie dudit cofinancement. Les différentes formes de cofinancement possibles sont précisées dans la section « Conditions particulières » de l’appel à propositions de projets. La participation de la CEDEAO couvrira uniquement des coûts éligibles. Les coûts éligibles et non éligibles sont décrits dans la section « Conditions particulières » de l’appel à propositions de projets.

Le financement des opérations des projets sélectionnés s’effectuera en trois (3) tranches, dont les proportions sont précisées dans la section « Conditions particulières ». Les soumissionnaires prendront en charge tous les frais afférents à la préparation et à la transmission de leurs offres et l’ARAA ne sera en aucun cas tenue responsable de ces coûts, ni tenue de les payer. Les dépenses prises en charge par la CEDEAO ne seront éligibles qu’à compter de la date de signature du contrat de subvention entre la CEDEAO et le porteur du projet.

## 1.3 Présentation des propositions de projets

Il n’y aura qu’un seul appel à propositions de projets, sauf s’il s’avère infructueux, l’objectif étant de sélectionner les meilleures propositions et de disposer du temps nécessaire pour que les opérateurs retenus puissent intervenir sur le terrain et que les actions puissent générer des effets mesurables et alimenter des exercices de capitalisation.

Le soumissionnaire est tenu de vérifier et compiler la liste de contrôle en Annexe I avant l’envoi du dossier à l’ARAA via la plateforme. La liste de contrôle fait partie intégrante du dossier à transmettre à l’ARAA.

La sélection des propositions sera effectuée par l’ARAA en deux étapes :

- Etape1 : Évaluation de la note succincte de projet (voir Annexe A) ;

- Etape2 : Évaluation de la proposition détaillée pour les soumissionnaires dont les notes succinctes ont été retenues (voir Annexe B, C, D).

Les soumissionnaires retenus devront transmettre obligatoirement un dossier administratif complet avant la signature du contrat (se référer à la liste des documents administratifs en Annexe K).

Les notes de publication seront rédigées en français, en anglais et en portugais.

La soumission de la note succincte ainsi que celle de la proposition détaillée du projet se fera en ligne à l’adresse suivante : appel.prisma@araa.org

## 1.4 Audit, reporting, évaluation et capitalisation

Dans la cadre de ce projet, les audits devront être faits sur les procédures acceptés par l’Union Européenne. Des rapports techniques et financiers périodiques portant sur les activités mises en œuvre dans le cadre du projet devront être transmis à l’Unité de Gestion du Projet (UGP) à l’ARAA pour permettre le suivi de l’exécution technique et financière et la vérification formelle avant le décaissement des tranches suivantes de subvention sur la base d’un rapport d’audit réalisé par un cabinet d’audit sélectionné par l’ARAA et dont les services seront financés par le PRISMA. Les modalités de reporting sont précisées dans la section « Conditions particulières » de l’appel à propositions de projets.

## 1.5 Monnaie de contrat et monnaie de paiement

Les soumissionnaires établiront obligatoirement leur proposition en Euros. Le budget subventionné devra être établi en hors taxes, ferme et non révisable, étant entendu que les taxes et droits de douanes ne sont pas éligibles dans le budget de la convention signée par la CEDEAO.

## 1.6 Conditions de l’appel à propositions de projets

Par le fait même de déposer leurs propositions, les soumissionnaires sont réputés :

- avoir pris connaissance des conditions de l’appel à propositions de projets décrites dans les présentes lignes et les accepter ;

- avoir une parfaite connaissance de la nature et de l’envergure des actions à réaliser, des conditions locales de travail ainsi que de toutes les sujétions que ces actions comportent et ;

- avoir pris connaissance des conditions générales et particulières (Sections II et III) de l’appel à propositions de projets.

## 1.7 Ouverture des propositions et comité de sélection

L’ouverture des propositions, puis la sélection des propositions seront effectuées à Lomé en République Togolaise, au siège de l’ARAA, par un Comité de sélection. L’ouverture des propositions aura lieu au plus tard 24 heures après la date limite de l’appel à propositions de projets.

## 1.8 Détermination de la conformité des propositions

Les propositions qui ne remplissent pas les indications de la liste des documents administratifs (Annexe K) seront systématiquement rejetées. Les soumissionnaires en seront informés sans possibilité de compléter les documents manquants.

## 1.9 Évaluation et classement des propositions

Le Comité de sélection des propositions effectuera l’évaluation des offres qui auront été reconnues conformes aux dispositions prévues. Il comparera ensuite les notes entre les évaluateurs des mêmes propositions et procèdera à un classement général des propositions. Les critères d’évaluation et les modalités de notation et de classement sont précisés dans la section « Conditions particulières ».

## 1.10 Droit de rejet de propositions et l’annulation de l’appel à propositions de projets

L’ARAA se réserve le droit de rejeter toute proposition, d’annuler la procédure d’appel à propositions de projets aussi longtemps que la CEDEAO n’a pas attribué les subventions, sans encourir pour autant une responsabilité quelconque à l’égard des soumissionnaires concernés, et sans devoir les informer des raisons pour lesquelles l’appel à propositions de projets aura été annulé ou leurs propositions rejetées.

## 1.11 Amélioration des dossiers techniques et financiers

Après sélection des propositions détaillées, l’ARAA, enverra aux soumissionnaires provisoirement retenus des observations pour améliorer et finaliser les contenus opérationnels de leurs dossiers. Ces améliorations ne devraient pas entrainer une augmentation du coût initialement proposé.

## 1.12 Confidentialité du processus de sélection des projets

Aucune information relative à l’examen, à l’évaluation, à la comparaison des notations des évaluateurs des propositions de projets et aux observations relatives à l’attribution de la subvention ne pourra être divulguée aux soumissionnaires ou à toute autre personne étrangère à la procédure d’examen et d’évaluation.

Toute tentative effectuée par une organisation pour influencer le comité au cours de la procédure d’examen, d’évaluation de sa proposition et de comparaison des notes des évaluateurs, conduira au rejet de sa proposition.

## 1.13 Information sur le processus de sélection et d’octroi

La liste des propositions de projets dont les notes succinctes auront obtenu la notation minimale requise et qui auront été sélectionnées après application de la clé indiquée dans la section « Conditions particulières », sera publiée sur le site web de l’ARAA. Les opérateurs dont les propositions détaillées de projets auront été retenues pour l’octroi des subventions seront informés par courrier électronique individuel.

## 1.14 Signature du contrat de subvention

Après notification aux soumissionnaires retenus et finalisation des propositions détaillées prenant en compte les observations, l’ARAA enverra le projet de convention de financement pour accord avant signature. Les conventions de financement seront ensuite signées par le porteur de projet et par l’ARAA pour le compte de la CEDEAO.

# 2 CONDITIONS PARTICULIÈRES

## 2.1 Moyens financiers disponibles

L’appel à propositions de projets dispose d’un budget total de subvention de sept cent quatre-vingt-quinze mille trois cent quatre-vingt-six (795.386) Euros.

## 2.2 Durée des projets

La durée estimée de mise en œuvre des projets est de 48 mois à partir de la date de signature des accords répartie en quatre phases :

- démarrage (6 mois) : lancement, induction/formation, ouverture de comptes, nomination des mandataires, premier décaissement ;

- mise en œuvre (36 mois) : réalisation des activités, supervisions, audit opérationnel, rapportage ;

- clôture technique (3 mois) : capitalisation, évaluation, audit opérationnel, rapport final, production audiovisuelle, etc. ;

- clôture financière : clôture des comptes, rapport financier final, audit, versement du solde ou transfert reliquat (3 mois).

## 2.3 Conditions géographiques et territoriales

Les pays éligibles dans le cadre de cet appel à propositions sont le Burkina-Faso, Mali et Niger. Au niveau de chacun des pays, les interventions concernent principalement mais non exclusivement les zones de :

- Burkina-Faso : régions du Sahel, Centre-Nord et Nord.

- Mali : Koulikoro, Sikasso.

- Niger : Zinder, Tahoua, Dosso, Tillabéry.

La zone d’intervention de la proposition de projet devra couvrir les trois pays.

## 2.4 Public cible

Cet appel à propositions de projets cible les structures d’accompagnement et d’encadrement du secteur pastoral des pays éligibles. Ces structures doivent être porteuses d’initiatives innovantes d’amélioration de la disponibilité et l'accès à l'aliment bétail de qualité.

## 2.5 Actions attendues

Les investissements innovants, objet du présent appel à propositions de projets, visent à apporter un soutien financier, technique et méthodologique à des structures d’encadrement du secteur pastoral, qui s’engagent dans le développement de l’accès à l’aliment bétail de qualité. Cinq (5) principes devront sous-tendre les actions attendues, à savoir :

i. la participation et la responsabilisation des structures d’encadrement du secteur pastoral. Ces structures sont les principales cibles du programme et constituent donc la base des interventions ;

ii. la prise en compte de toutes les dimensions du développement durable afin que les actions du projet n’impactent pas négativement sur les besoins des générations futures ;

iii. les démarches d’appui aux éleveurs et aux professionnels du secteur pastoral devront être diversifiées et complémentaires et porteuses d’initiatives innovantes ;

iv. l’action collective devra non seulement poursuivre les efforts de co-conception des innovations, mais aussi aborder les dispositifs et démarches favorisant leur adoption (cadre de concertation, plateforme d’innovation multi-acteurs etc.) ; et

v. la capitalisation des acquis obtenus ainsi que les leçons tirées des réussites et des échecs devront faire l’objet de produits divers facilitant les échanges au niveau local, national, voire régional. Cette capitalisation et ces échanges fourniront des éléments utiles aux décideurs pour faire évoluer les politiques publiques.

## 2.6 Nature des projets

L’appel à proposition vise à financer des initiatives de recherches et innovations pour des systèmes agro-pastoraux productifs, résilients et sains, respectueuses de l’environnement et basées sur des innovations technologiques et institutionnelles permettant d’accroître la disponibilité de l’aliment bétail. La conception et la mise en œuvre de ces actions nécessitent des compétences diverses, ce qui suppose des montages multi-acteurs et diverses échelles d’intervention.

## 2.7 Montant de la subvention

Le montant de la subvention de la proposition de projets retenue est de sept cent quatre-vingt-quinze mille trois cent quatre-vingt-six (795 386) Euro en hors taxes et droits de douanes.

## 2.8 Nature des soumissionnaires éligibles

Pour être éligibles, les porteurs de propositions de projets doivent être des structures d’encadrement non-publiques du secteur pastoral. On attend ici par structures d’encadrement les ONGs nationales et internationales reconnues par la législation en vigueur dans le pays de mise en œuvre.

Les porteurs devront en outre remplir les conditions suivantes :

- être financièrement sain et capable de verser ses propres contributions dans le projet ;

- disposer d'une bonne capacité de management pour gérer et mettre en œuvre efficacement le projet : capacité appréciable à travers la qualité d’organisation actuelle du soumissionnaire, les compétences et l’expertise de son personnel ;

- avoir un bon dossier témoignant de son sérieux et être conforme avec les exigences réglementaires, y compris les politiques environnementales et sociales ;

- assurer que le projet correspond bien aux activités existantes et à la stratégie à long terme du soumissionnaire ; et

- être capable et disposé à partager les leçons apprises avec les parties prenantes pertinentes au niveau sectoriel, et à les documenter au profit du secteur.

Un soumissionnaire donné ne peut être porteur que d’une seule proposition de projet. En revanche, il peut figurer en tant que partenaire dans une autre (ou plusieurs autres) proposition(s).

## 2.9 Consortium d’acteurs éligibles

Les porteurs pourront être en consortium ou pas. Dans le cas d’un consortium les porteurs peuvent être en partenariat avec :

- une ONG nationale ou internationale ;

- une organisation régionale d’éleveurs ayant une expérience reconnue dans l’accompagnement et l’appui-conseil des acteurs du secteur pastoral.

## 2.10 Associés et contractants

### 2.10.1 Autres Associés

D'autres organisations ou personnes peuvent être associées à l’action. Les associés participent effectivement à l’action, mais ne peuvent prétendre bénéficier de la subvention, à l’exception des indemnités journalières et des frais de déplacement. Ces associés ne doivent pas répondre aux critères d'éligibilité. Les associés doivent être mentionnés dans l’Annexe B (proposition détaillée).

### 2.10.2 Contractants

Les bénéficiaires et leurs entités associées peuvent attribuer des marchés. Les entités associées ne peuvent pas être à la fois bénéficiaires/associées et contractants du projet. Les contractants sont soumis aux règles de passation de marchés de l’UGP à l’ARAA.

## 2.11 Fonctionnement des consortia d’acteurs

En cas de consortium d’acteurs, les activités seront sous la coordination et la responsabilité de la structure porteuse de projet vis-à-vis de la CEDEAO. Ces acteurs du consortium travailleront collectivement durant la phase de formulation pour que la proposition soit bien en phase avec les besoins et capacités de chacun dans la mise en œuvre. La structure d’encadrement, soumissionnaire du projet, devra être en mesure de faire vivre le partenariat entre ces acteurs depuis la phase de conception jusqu’à la fin de la réalisation des activités du projet.

La notion de consortium de membres acteurs d’un projet impliquera l’explicitation, dans la proposition détaillée de projet, des dispositions et mécanismes visant à assurer :(i) la participation effective de chacun lors de la formulation de la proposition de projet ; (ii) une gouvernance équilibrée du projet (coordination et prise de décision) ; (iii) une répartition concertée des fonds de la subvention, et ; (iv) une propriété partagée des références et produits de capitalisation issus du projet.

## 2.12 Mode opératoire

La part maximale de subvention octroyée par la CEDEAO est précisée au niveau de la description de la thématique de la composante 2 de PRISMA. Le budget du projet présenté dans la proposition détaillée intègrera la subvention de la CEDEAO hors taxes et droits de douanes.

La participation de la CEDEAO couvrira uniquement des coûts éligibles. Les coûts éligibles sont les coûts effectivement supportés par le(s) bénéficiaire(s) et le ou les entité(s) associées(s). Ils peuvent prendre les formes suivantes :

- coûts unitaires : couvrent tout ou partie des catégories de coûts éligibles spécifiques qui sont clairement déterminées à l'avance par référence à un montant par unité ;

- montants forfaitaires : couvrent globalement tout ou partie des catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement déterminées à l'avance ; et

- financements à taux forfaitaire : couvrent des catégories spécifiques de coûts éligibles qui sont clairement déterminées par l'application d'un pourcentage fixé à l'avance.

Les montants ou taux doivent être estimés en utilisant des informations objectives telles que des données statistiques ou tout autre moyen objectif. Il est aussi possible de se référer aux données historiques certifiées. Les méthodes utilisées pour déterminer les montants ou les taux des coûts unitaires, les montants forfaitaires ou les taux forfaitaires doivent être vérifiables. Il faut que l’estimation des coûts soit raisonnable en prenant en compte les coûts déjà encourus par le(s) bénéficiaire(s) et leurs partenaires ; qu'ils soient conformes à leurs pratiques comptables ; qu'aucun bénéfice ne soit réalisé et qu’ils ne soient pas déjà couverts par d'autres sources de financement (pas de double financement).

Sont considérés comme coûts non éligibles à la subvention :

- les frais afférents à la préparation et à la transmission des offres ;

- les dépenses non directement liées au projet ;

- les prestations effectuées dans le cadre d’une intervention en qualité d’opérateurs dans d’autres initiatives locales financés par l’ARAA ou la CEDEAO, en cours d’instruction ou d’exécution ;

- les dépenses pour lesquelles un financement a initialement été accordé par un autre bailleur ;

- les dettes et les charges de dettes ;

- les provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles ;

- les intérêts débiteurs ;

- les pertes de change ;

- les crédits à des tiers ;

- les taxes et les frais de douanes ; et

- les actions non éligibles énumérées dans chacune des thématiques.

Le financement de la proposition de projets sélectionné fera l’objet de trois tranches de versement comme suit :

- 50% à la signature du contrat de subvention ;

- 40% à la remise d’un rapport d’exécution technique et financière ; d’un rapport d’audit externe sur la première tranche commandité et validé par l’ARAA, attestant notamment un taux d’exécution de la première avance à hauteur d’au moins 70%, et ;

- 10% à la remise du rapport d’exécution technique et financière ; d’un rapport d’audit externe commandité et validé par l’ARAA, attestant un taux d’exécution de la première tranche à hauteur de 100 % et de la deuxième tranche à hauteur de 70%.

Un troisième audit final, commandité par l’ARAA, aura lieu après la date d’achèvement technique de chaque projet.

Le porteur de projet soumissionnaire s’engagera à retourner à l’ARAA les fonds non utilisés dans les 3 mois suivant la date de limite d’utilisation des fonds. Par ailleurs, l’ARAA se réserve le droit de solliciter le remboursement des ressources insuffisamment justifiées dans les mêmes délais (c’est-à-dire, dans les trois (3) mois suivant la date de limite d’utilisation des fonds) en cohérence avec les conclusions de l’audit final.

## 2.13 Sélection des propositions de projets

Lors de la première étape, les notes succinctes ayant obtenu un score d’évaluation d’au moins 70/100 seront présélectionnées. Lors de la deuxième étape, les propositions détaillées dont les notes succinctes auront été retenues seront à leur tour évaluées. Les propositions détaillées ayant obtenu un score d’évaluation d’au moins 70/100 seront présélectionnées et classées. La sélection finale de la proposition de projet à financer se fera selon l’ordre de mérite.

Le Comité de sélection a également le pouvoir de décision en cas d’égalité parfaite de notes d’évaluation entre deux propositions. Dans le cas de l’égalité de score entre des propositions de projets, la priorité sera aux projets ayant démontrer une meilleure capacité à prendre en compte les aspects liés au genre, la protection de l’environnement et la bonne gouvernance.

## 2.14 Modalités d’évaluation

La notation des notes succinctes de projet sera établie sur 100 points selon la grille de notation présentée ultérieurement dans le Tableau 3.

La notation des propositions détaillées sera établie sur 100 points selon la grille de notation présentée ultérieurement dans le Tableau 4. Les résultats d’évaluation des notes succinctes ne seront plus pris en compte dans le classement des propositions détaillées.

## 2.15 Synthèse des clauses de non-recevabilité des propositions

Les éléments présentés ci-après entraîneront la non-recevabilité d’une proposition de projet :

- Inscription dans le budget de dépenses non éligibles :

  - les dépenses non directement liées au projet ;

  - les prestations effectuées dans le cadre d’une intervention en qualité d’opérateurs dans d’autres projets financés par l’ARAA ou la CEDEAO, en cours d’instruction ou d’exécution ;

  - les dépenses pour lesquelles un financement a initialement été accordé par un autre bailleur ;

  - les dettes et les charges de la dette ;

  - les provisions pour pertes ou dettes futures éventuelles ;

  - les intérêts débiteurs ;

  - les pertes de change ; et

  - les crédits à des tiers.

- Autres éléments rendant les propositions non-recevables :

  - le montant de la subvention demandé n’est pas conforme au maximum indiqué dans la section correspondante ;

  - la durée du projet proposé est supérieure à la durée maximum indiquée ;

  - le porteur de projet n’est pas une structure d’encadrement du secteur pastoral tel que défini dans la section correspondante.

## 2.16 Audit, reporting, suivi-évaluation et capitalisation

Un cabinet d’audit sera recruté par l’UGP à l'ARAA pour l'audit du projet retenu suivant les tranches de décaissement. Cet audit annuel couvrira également toutes les composantes des composante 2 et 4, qui relèvent de la responsabilité de l'AECID, car les fonds correspondants ont été transférés à l'ARAA, et l'UGP située au siège de l'ARAA est le coordinateur du volet AECID-ARAA. Il s’agira de certifier les dépenses des projet in situ. Pour ce faire, le porteur de projet devra rendre disponibles les originaux des pièces de dépenses pour les fins d’audit.

Les rapports d’audit seront du domaine public. Les fonds nécessaires au financement des audits seront pris en charge par l’ARAA sur le budget du PRISMA et ne sont pas à inclure dans le budget des propositions de projets.

Une évaluation finale du projet retenu est prévue. Elle sera organisée par Enabel et financée par PRISMA. Elle permettra de fournir un point de vue sur la performance et l’impact de l'intervention et d'analyser le processus de développement. Les rapports d'évaluation seront partagés avec les pays partenaires et d'autres parties prenantes clés.

La proposition de projet retenue devra disposer d’un dispositif de suivi-évaluation et capitalisation interne, basé sur les résultats, permettant notamment de suivre les progrès de la mise en œuvre des actions prévues, et l’évolution des indicateurs (indicateurs de résultats, indicateurs d’effets et d’impact).

## 2.17 Documentation administrative complète

Avant la signature du contrat de subvention, les soumissionnaires retenus seront tenus de fournir la documentation contenue dans le dossier administratif complet qui figure en Annexe K, pour vérification de leur éligibilité.

## 2.18 Objectifs et résultats attendus

Le présent appel à proposition porte sur l’objectif spécifique 2 de PRISMA qui est : améliorer la disponibilité et l'accès à l'aliment bétail de qualité au niveau régional, à travers une meilleure production et organisation de la distribution.

En lien avec cet objectif spécifique, les résultats suivants sont attendus :

- les capacités des acteurs du secteur pastoral sont renforcées pour améliorer la disponibilité et l'accès à des aliments du bétail de qualité en Afrique de l'Ouest ;

- les capacités de distribution d'aliments de bétail sont améliorées à travers les Banques d’Aliment de Bétail (BAB) pour les éleveurs transhumants.

# SECTION II : COUVERTURE THÉMATIQUE

# 1.  Thématique de l’appel : Amélioration de la disponibilité et l'accès à l'aliment de bétail en Afrique de l’Ouest

| Objectif | - Améliorer la disponibilité et l'accès à l'aliment bétail de qualité au niveau régional, à travers une meilleure production et organisation de la distribution. |
| --- | --- |
| Résultats attendus | - les capacités des acteurs du secteur pastoral sont renforcées pour améliorer la disponibilité et l'accès à l’aliments du bétail de qualité en Afrique de l'Ouest ; - les capacités de distribution d'aliments de bétail sont améliorées à travers les Banques d’Aliment de Bétail (BAB) pour les éleveurs transhumants. |
| Questions prioritaires | - Accessibilité les aliments de bétail de qualité - Accompagnements techniques des acteurs |
| Questions transversales | 1. Questions environnementales 2. Equité genre 3. Bonne gouvernance |
| Acteurs ciblés | - ONGs nationales et internationales |
| Partenariats encouragés | - Institutions de recherche-développement - Institutions de vulgarisation - Universités et instituts de formation - ONGs nationales et internationale - Organisations régionales des filières bétail locales - Faîtières d’éleveurs |
| Nature de l’intervention | - Projet de recherche-développement |
| Montant alloué dans le volet AECID (Composante 2 de PRISMA) | - 1.575.878 Euros |
| Subvention de l’ARAA pour projet retenu | - 795.386 Euros |

## 1.1 Contexte et justification de la composante 2 de PRISMA

La disponibilité de fourrage pour le bétail en Afrique de l'Ouest, en particulier pour les pasteurs transhumants, a toujours été irrégulière en raison de la variabilité du climat, et cette incertitude a tendance à augmenter en raison du changement climatique. Cela implique, de plus en plus, qu'il est nécessaire de compléter l'alimentation à base de fourrage par des concentrés ou des sous-produits agro-industriels (SPAI). Cependant, le marché de l'aliment bétail en Afrique de l'Ouest souffre de certaines restrictions qui conditionnent sa disponibilité et son accès par les pasteurs à de nombreuses limitations, en particulier pendant les soudures pastorales (entre mars et juin).  Les agropasteurs et les éleveurs transhumants ont traditionnellement essayé de résoudre ce problème en créant des banques d'aliments pour animaux (BAB), dans le but de gérer les pénuries cycliques. Le mécanisme est simple et consiste à cumuler et stocker des réserves d’aliment bétail avant la soudure et les vendre pendant la soudure aux agro-pasteurs locaux et aux pasteurs transhumants. Les BAB représentent une solution réussie, qui se heurte toutefois à certaines limites : la gestion des stocks est compliquée, car les BAB ont des difficultés à savoir quelle partie de leurs stocks d'aliments pour animaux ils doivent réserver aux éleveurs transhumants qui transiteront par la zone. Il est également difficile pour les éleveurs transhumants de savoir dans quels BAB il y a encore des stocks. L'un des moyens de faciliter l'accès des agropasteurs et des éleveurs transhumants à l'alimentation est de faire baisser les prix, qui sont presque toujours excessifs lors de la soudure. Les problèmes de rupture de contrat existent entre les fédérations de BAB et les usines d'aliments pour animaux. À cette fin, la réservation d'aliments pour animaux à l'usine en novembre permettrait d'obtenir de meilleurs prix d'achat. Mais il arrive aussi que les usines ne respectent pas ces réserves, et lorsqu'elles doivent livrer le produit en février, elles invoquent le manque de disponibilité.

Un problème supplémentaire survient lorsqu'il y a des crises alimentaires régionales ou même mondiales au cours desquelles les prix des matières premières pour la production d'aliments pour animaux montent en flèche. Dans ce cas, l'examen des mécanismes que la Réserve régionale de sécurité alimentaire pourrait atténuer les pénuries d'aliments pour animaux en facilitant les importations de l'extérieur de la région pour répondre aux urgences en matière d'alimentation du bétail, est indispensable. Il est donc nécessaire d'intégrer un tel mécanisme dans le fonctionnement de la RRSA.

Ainsi, la Commission de la CEDEAO, représentée par l’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA), a lancé cet appel à propositions de projets au profit du Burkina-Faso, Mali, Niger autour de la thématique de : l’amélioration de la disponibilité et l'accès à l'aliment de bétail de qualité au niveau régional. Si l’action cible in fine les pasteurs et agropasteurs en leur permettant de faire évoluer leurs systèmes de production et les rendre plus productifs et résilients, ce sont avant tout les structures d’accompagnement et d’encadrement du secteur pastoral qui en sont les bénéficiaires directs. Les institutions publiques, centres de recherches, organisations professionnelles et ONGs seront en effet les principaux destinataires des connaissances produites et du renforcement de capacités mis en œuvre en vue d’une mise à l’échelle des pratiques identifiées à l’échelle régionale.

## 1.2 Actions éligibles

Dans le cadre de cet appel à proposition les actions éligibles sont les suivantes :

- l’état des lieux des banques d'aliment bétail ;

- le partage des informations relatives aux banques d'aliment bétail ;

- la mise en place de mécanismes garantissant la réservation d'AB et l'achat en période de soudure ;

- l’analyse des besoins et des procédures d’importation exceptionnelle d'AB pendant des crises pastorales.

## 1.3 Actions non éligibles

Les activités de capitalisation, de plaidoyer et de dialogue politique ne sont pas éligibles parce qu’elles seront réalisées dans le cadre de la composante 4 (OS4 de PRISMA). Les activités de recherches fondamentales non directement applicables ne sont également pas éligibles. Il en est de même des études de type exploratoire sauf si elles sont indispensables et de courte durée, en vue d’établir des situations de référence.

# 2   Quelques points d’attention lors de l’élaboration des propositions

Les propositions devront être justifiées et argumentées à partir d’une connaissance approfondie du secteur pastoral et des problématiques concrètes de gestion de la disponibilité et l’accès à l’aliment de bétail de qualité. Les trois pays de mise en œuvre doivent être couverts par le projet. Les propositions seront donc aussi évaluées selon la pertinence et la cohérence de la combinaison proposée d’actions. Les propositions devront également considérer les questions transversales essentielles telles que l’adaptation au changement climatique et la préservation de l’environnement, l’équité genre et la bonne gouvernance.

# 3 Mesures d’accompagnement politique (Composante 4 PRISMA)

En complément et pour renforcer les investissements pour l’innovation, un volet « Recherche, capitalisation et plaidoyer » sera mis en œuvre par l’ARAA et les partenaires PRISMA (AECID, Enabel et LuxDev) dont le but est de soutenir des activités des structures d’encadrement contribuant à l’efficacité de mise en œuvre de PRISMA. Ce volet assurera une concertation cohérente avec les principaux acteurs influents et potentiellement impactés par l’action et entamera un dialogue avec les décideurs pour améliorer les politiques et stratégies sectorielles nationales et régionales pour l’élevage pastoral. Le projet facilitera la concertation entre divers acteurs, appuiera le dialogue politique, diffusera l’information produite par le projet, assurera une sensibilisation et formation des acteurs notamment lors d’événements de haut niveau.

# SECTION III : CRITÈRES ET GRILLES DE NOTATION DES PROPOSITIONS

Avant la notation des notes succinctes, les critères d’éligibilité ci-après seront appliqués. (Tableau1).

Tableau 1. Critères d’éligibilité

| Critères | Indicateurs |
| --- | --- |
| Nature du soumissionnaire | - Correspondance avec les acteurs ciblés de l’appel à proposition : une ONG nationale ou internationale |
| Constitution du consortium responsable de la mise en œuvre du projet | - Porteur du projet : une ONG nationale ou internationale - Présence d’au moins 1 membre des structures suivantes comme partenaire : - Institutions de recherche-développement - Institutions de vulgarisation - Universités et instituts de formation - ONGs nationales et internationales - Organisations professionnelles nationales et régionales des filières bétail local - Faîtière d’éleveurs |
| Budget et durée des propositions | - Budget de subvention (100% du total hors taxe) : - Composante 2 PRISMA : 795.386 Euros - Durée maximale estimée : 48 mois |
| Adéquation entre les objectifs et activités de la proposition de projet, et les objectifs et types d’activités éligibles du PRISMA | - Acteurs des filières bétail local - Considération d’actions éligibles : les actions éligibles et non éligibles décrites dans la description de la thématique |

Les critères spécifiques au PRISMA ont été intégrés aux grilles de notation des notes succinctes et des propositions détaillées, et présentés dans le Tableau 2.

Tableau 2. Critères de notation spécifiques a la composante 2 prisma

| Critères | Indicateurs |
| --- | --- |
| Pertinence de la proposition au regard de l’objectif de l’AP | - Présentation et justification des leviers d’action pour engager/soutenir le développement du secteur pastoral |
| Constitution du consortium responsable de la mise en œuvre du projet | - Niveau d’intégration du consortium dans la zone du projet - Expériences antérieures de collaboration - Modalités de fonctionnement du consortium (formulation de la proposition, gouvernance, répartition du budget, propriété des références et produits de capitalisation générés) |
| Expérience du porteur de projet | - Expérience dans la problématique d’aliment complémentaire du bétail - Expérience en gestion de projet multi-acteurs - Expérience en termes de capitalisation |
| Expérience des autres membres du consortium | - Connaissance des problématiques du secteur pastoral et des freins et leviers à l’adoption de bonnes pratiques et innovations dans l’alimentation complémentaire du bétail ; - Participation à des réseaux nationaux, sous-régionaux du secteur pastoral |
| Qualité technique et méthodologique de la proposition | - Adéquation entre les activités proposées et les attentes du public cible - Explicitation du caractère innovant de la proposition (notamment en termes de dispositif, de méthodes, de modèles, de mécanismes) de développement du secteur pastoral ; - Pertinence de la combinaison de thématiques et activités proposées - Robustesse du dispositif du suivi-évaluation interne - Explicitation de la démarche et du dispositif proposés de capitalisation interne au projet |
| Prise en compte d’enjeux transversaux | - Aspects d’équité de genre : femmes et jeunes - Prise en compte de la bonne gouvernance - Prise en compte des aspects environnementaux |
| Capacité de changement d’échelle et de poursuite des actions engagées | - Explicitation des modalités de poursuite des actions engagées par le projet à la fin du financement - Démonstration de la capacité de mobiliser de la ressource technique et financière à l’après projet - Justification de la durabilité des actions du projet |
| Adéquation entre les objectifs et les activités affichés et les ressources identifiées | - Cohérence entre les objectifs, résultats et activités, et le budget ; - Temps nécessaire pour obtenir les effets et impacts annoncés |
| Complémentarités et synergies avec d’autres interventions dans des domaines proches de ceux ciblés par le projet | - Complémentarités et éventuelles synergies avec d’autres plans de la CEDEAO ainsi qu’avec les stratégies des organisations de producteurs de la filière pastorale |

Tableau 3. Grille de notation de la note succincte de projet

| Rubriques | Notation | Pondération | Score maximum |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Cohérence du projet | 0 à 5 points | Sous-total | 40 |
| 1.1 Claire présentation de la problématique de la disponibilité et accessibilité à l’aliment complémentaire du bétail | 5 | 2 | 10 |
| 1.2 Claire définition des objectifs et résultats attendus de l'action et de leur lien avec les objectifs de l’appel | 5 | 2 | 10 |
| 1.3 Cohérence de la combinaison d’activités proposée avec l’objectif de la proposition et l’objectif de l’AP | 5 | 1 | 5 |
| 1.4 Pertinence des partenariats envisagés pour la mise en œuvre du projet | 5 | 1 | 5 |
| 1.5 Caractère innovant de la proposition (valeur ajoutée de l’action) | 5 | 2 | 10 |
| 2. Approche et gestion | 0 à 5 points | Sous-total | 40 |
| 2.1 Cohérence entre les résultats escomptés, les activités prévues et les méthodologies proposées | 5 | 1 | 5 |
| 2.2 Expérience du soumissionnaire et de ses partenaires en matière de mise en œuvre de projets similaires | 5 | 3 | 10 |
| 2.3 Clarté de la répartition des responsabilités et rôles des partenaires du consortium (complémentarité, synergies entre acteurs du consortium) | 5 | 1 | 5 |
| 2.4 Expérience(s) de collaboration entre partenaires du consortium | 5 | 1 | 5 |
| 2.5 Dispositif de gestion du projet | 5 | 2 | 15 |
| 3. Résultats et impact | 0 à 5 points | Sous-total | 20 |
| 3.1 Précision et faisabilité des résultats escomptés à moyen terme | 5 | 1 | 5 |
| 3.2 Impact sur les groupes cibles et les bénéficiaires finaux à long terme | 5 | 1 | 5 |
| 3.3 Degré de durabilité des processus générés attendus | 5 | 1 | 5 |
| 3.4 Capacité à changer d’échelle | 5 | 1 | 5 |
| Score total |  |  | 100 |

Évaluation des notes succinctes

1) Les critères d’évaluation se subdivisent en rubriques et sous-rubriques. Pour chaque sous-rubrique, il est attribué une note comprise entre 0 et 5 conformément à l’échelle d’appréciation en six niveaux du Tableau 5.

2) Les rubriques se verront attribuées une notation comprise entre 0 et 40 conformément à la grille d’évaluation ci-dessus.

3) Seules les notes succinctes de projets qui auront obtenu un score total minimum de 70 points seront présélectionnées.

Tableau 4. Grille de notation des propositions détaillées

| RUBRIQUE | Notation | Pondération | Score Max |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Pertinence du projet | 0 à 5 points | Sous-total | 25 |
| 1.1 Les problématiques abordées sont-elles présentées de manière claire ? Le lien entre les problématiques et les activités proposées, et les besoins du secteur pastoral, des bénéficiaires et du/des groupe/s cible/s, a-t-il été argumenté de manière adéquate ? | 5 | 1 | 5 |
| 1.1.1 Le lien entre les problématiques et les activités proposées, et les besoins de disponibilité et d’accès à l’aliment complémentaire a-t-il été argumenté de manière adéquate ? | 2 | 1 | 2 |
| 1.1.2 Le lien entre la problématique et les activités proposées, et les besoins des bénéficiaires finaux et du/des groupe/s cible/s, a-t-il été argumenté de manière adéquate ? | 3 | 1 | 3 |
| 1.2 Les objectifs de l'action et les leviers d’action pour engager/soutenir le développement du secteur pastoral, et leur lien avec les besoins des bénéficiaires et du/des groupe(s) cible(s), sont-ils bien définis ? | 5 | 1 | 5 |
| 1.3 Le caractère innovant (valeur ajoutée) de la proposition est-il pertinent par rapport aux thématiques retenues ? Est-il bien présenté ? | 5 | 1 | 5 |
| 1.3.1 Le caractère innovant (valeur ajoutée) de la proposition est-il pertinent par rapport aux thématiques retenues ? | 2 | 1 | 2 |
| 1.3.2 Le caractère innovant de la proposition est-il bien présenté ? | 3 | 1 | 3 |
| 1.4 Le consortium constitué répond-il aux enjeux de l’action (échelles d’intervention, fonctions et compétences des différents acteurs impliqués) ? | 5 | 1 | 5 |
| 1.5 La thématique considérée est-elle cohérente avec les objectifs et résultats attendus de PRISMA ? | 2 | 1 | 2 |
| 1.6 Les enjeux transversaux portant sur les besoins essentiels d’adaptation au changement climatique et la préservation de l’environnement, les aspects d’équité de genre, de la bonne gouvernance sont-ils abordés ? | 2 | 1 | 2 |
| 1.7 Les effets et impact annoncés sont-ils cohérents avec la durée du projet | 1 | 1 | 1 |
| 2. Méthodologie | 0 à 5 points | Sous-total | 20 |
| 2.1 Est-ce que la structure générale du projet reflète l’analyse des problèmes de base ? | 5 | 1 | 5 |
| 2.2 Est‐ce que le plan d’action est clair et réalisable ? Les activités proposées sont-elles appropriées, pratiques et cohérentes avec les objectifs et résultats escomptés ? | 5 | 1 | 5 |
| 2.2.1 Est‐ce que le plan d’actions est clair et réalisable ? | 1 | 1 | 1 |
| 2.2.2 Les activités proposées sont-elles appropriées, pratiques et cohérentes avec les objectifs ? | 2 | 1 | 2 |
| 2.2.3 Les activités proposées sont-elles appropriées, pratiques et cohérentes avec les résultats escomptés ? | 2 | 1 | 2 |
| 2.3 Le niveau d’implication et de participation des partenaires membres du consortium à la prise de décision et aux activités est-il satisfaisant ? | 5 | 1 | 5 |
| 2.4 Le dispositif du suivi-évaluation interne du projet est-il satisfaisant ? | 3 | 1 | 3 |
| 2.5 La démarche et le dispositif proposés de capitalisation interne au projet sont-ils clairement explicités et pertinents ? | 2 | 1 | 2 |
| 3. Capacité opérationnelle et financière | 0 à 5 points | Sous-total | 25 |
| 3.1 Le soumissionnaire possède-t-il une expérience en gestion de projets multi-acteurs suffisante ? | 5 | 1 | 5 |
| 3.2 Le soumissionnaire et ses partenaires possèdent-ils une expertise technique suffisante en matière de développement du secteur pastoral ? | 5 | 2 | 10 |
| 3.3 Le soumissionnaire et ses partenaires possèdent-ils une capacité de gestion financière suffisante ? | 5 | 1 | 5 |
| 3.4 Le soumissionnaire et ses partenaires possèdent-ils une expérience de capitalisation suffisante ? | 5 | 1 | 5 |
| 4. Impact / Durabilité | 0 à 5 points | Sous-total | 15 |
| 4.1 L’action est-elle susceptible d’avoir un impact tangible sur les bénéficiaires finaux et les groupes cibles ? | 5 | 1 | 5 |
| 4.2 Les possibilités et modalités de poursuite des actions engagées et des résultats obtenus par le projet à la fin du financement sont-elles suffisamment explicitées ? | 2 | 1 | 2 |
| 4.2.1 Au niveau institutionnel, est‐ce qu’il y aura des structures ou des organisations permettant la poursuite des activités ? | 1 | 1 | 1 |
| 4.2.2 Est‐ce qu’il y aura une appropriation locale des résultats du projet ? | 1 | 1 | 1 |
| 4.3 Le projet aurait-il des effets multiplicateurs ? (notamment possibilité de répétition et extension des résultats du projet et dissémination des informations). | 5 | 1 | 5 |
| 4.3.1 Existe-t-il des possibilités de répétition et extension des résultats du projet ? | 1 | 1 | 1 |
| 4.3.2 Existe-t-il des possibilités de dissémination des références et informations générées ? | 1 | 2 | 2 |
| 4.3.3 Au niveau des politiques (si applicable), quel sera l’impact structurel du projet ? Est‐ce qu’il contribuera l’amélioration du cadre juridique, l’application des règlementations, etc. | 1 | 2 | 2 |
| 4.4. Des complémentarités et éventuelles synergies avec les actions d’autres bailleurs et opérateurs de développement autour du secteur pastoral, sont-elles possibles et envisagées ? | 3 | 1 | 3 |
| 5. Budget et rapport coût-efficacité | 0 à 5 points | Sous-total | 15 |
| 5.1 La relation entre ressources (humaines et techniques) et résultats attendus est-elle satisfaisante ? | 5 | 1 | 5 |
| 5.2 Les ressources (humaines et techniques) proposées sont-elles nécessaires pour la mise en œuvre du projet ? | 5 | 2 | 10 |
| Score total |  |  | 100 |

Évaluation des propositions détaillées

1) Les critères d’évaluation se subdivisent en rubriques et sous-rubriques. Pour chaque sous-rubrique, il est attribué une note comprise entre 0 et 5, conformément à l’échelle d’appréciation en six niveaux du Tableau 5.

2) Les rubriques se verront attribuées une notation comprise entre 0 et 25 conformément à la grille d’évaluation ci-dessus.

3) Seules les propositions détaillées qui auront obtenu un score total minimum de 70 points seront présélectionnées.

4) Un classement des propositions détaillées sera établi sur la base de la notation obtenue, en suivant l’ordre décroissant du classement.

5) Trois propositions détaillées ayant obtenu le meilleur score d’évaluation, seront provisoirement retenues.

6)  La subvention sera attribuée à la meilleure proposition détaillée. Les deux autres propositions constituent une liste d’attente selon l’ordre de classement.

TABLEAU 5.  NOTES À ATTRIBUER SELON L’ÉCHELLE D’APPRÉCIATION DES PROPOSITIONS SUCCINCTES ET DÉTAILLÉES TENANT COMPTE DU SCORE MAXIMAL DE LA SOUS-RUBRIQUE ÉVALUÉE

| Score maximal de la sous-rubrique | 1er niveau : Aucune proposition/ connaissance/ démonstration | 2e niveau : proposition/ connaissance/ démonstration très insuffisante | 3e niveau : proposition/ connaissance/ démonstration connaissance insuffisante | 4e niveau : Proposition/ connaissance/ démonstration moyenne | 5e niveau : Bonne proposition/ connaissance/ démonstration | 6e niveau : Très bonne proposition/ connaissance/ démonstration |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | 0 | 1 |  | 2 | 2,5 | 3 |
| 2 | 0 | 1 |  | 1,5 | 1,75 | 2 |
| 1 | 0 | 0,25 |  | 0,5 | 0,75 | 1 |

# ANNEXES

ANNEXE A. Formulaire de note succincte de projet	27

ANNEXE B. Formulaire de proposition détaillée	29

ANNEXE C. Modèle Budget	35

ANNEXE D.Cadre logique de l'action	39

ANNEXE E. Données concernant le Soumissionnaire et le Projet	40

ANNEXE F. Fiche de renseignements du soumissionnaire	41

ANNEXE G. Fiche de renseignements de chaque partenaire du projet	42

ANNEXE H. Déclaration de partenariat	43

ANNEXE I. Check List avant soumission des propositions	44

ANNEXE J. Déclaration d’intégrité, d’éligibilité et d’engagement environnemental et social	45

ANNEXE K. Dossier administratif complet	49

# ANNEXE A. Formulaire de note succincte de projet

Date limite de réception des demandes : ...........................................

AVERTISSEMENT

Veuillez compléter ce formulaire avec soin, afin de faciliter son exploitation aux évaluateurs.

L’évaluation de votre note succincte de projet ne sera effectuée que si votre proposition est jugée éligible.

Le dossier de la note succincte de projet doit inclure :

- Document unique de proposition succincte, dont le contenu doit suivre le schéma présenté dans ce modèle (Erreur ! Source du renvoi introuvable.)

- Page de garde (modèle en Erreur ! Source du renvoi introuvable.) de la note succincte de projet signée par la personne habilitée à demander le cofinancement pour l’organisation.

- Fiche(s) de renseignements relatifs au(x) partenaires du projet complétée(s) (modèle de fiche en Erreur ! Source du renvoi introuvable.)

- Déclaration de partenariat (Erreur ! Source du renvoi introuvable.)

- Checklist de documents à envoyer (Erreur ! Source du renvoi introuvable.)

Format et contenu de la note succincte

La Note succincte de projet doit suivre le canevas ci-dessous (la police de caractères et sa taille doivent être Arial 10). Toute note succincte de projet ne répondant pas à ces exigences sera rejetée sans faire l’objet d’une évaluation.

Veuillez fournir les informations suivantes en utilisant les questions ci-dessous.

Titre du projet :

Titre de l’appel à proposition :

1. Résumé de l’action. (1 page)

1.1- Brève description de l’action proposée avec précision

2. Pertinence : (1 page)

2.1- Quelle est la pertinence de votre proposition au regard des besoins et des contraintes des pays en matière de développement du secteur pastoral (ressources bétail) ?

2.2- Quels sont les bénéficiaires finaux et groupes cibles considérés, et selon quels critères ?

2.3- Quels sont les partenaires impliqués dans la proposition, avec quels objectifs et sur la base de quelle(s) expérience(s) conjointe(s) ?

2.4- Quels sont les objectifs poursuivis et les résultats attendus (effets et impact) ?

2.5- Quelle est la valeur ajoutée de l’action : qu’est-ce que l’action apporte en termes d’innovations par rapport aux différentes initiatives de développement du secteur pastoral en cours de mise en œuvre dans les pays cibles ?

3. Méthodologie et durabilité : (1,5 page)

3.1	Quels sont les activités principales du projet ?

3.2 	Quelles sont les principales méthodologies considérées pour la mise en œuvre de l’action ?

3.3	Quels sont les fonctions considérées de votre organisation et des partenaires du consortium constitué ?

3.4	Quelles sont les modalités de fonctionnement du consortium (formulation et mise en œuvre du projet) ?

3.5	Comment le projet atteindra-t-il son objectif de durabilité ?

3.6	Le projet aurait-il des effets démultiplicateurs ?

4. Capacité opérationnelle et expertise : (1 page)

4.1	Quelle expérience possède votre organisation en matière d’accompagnement des acteurs de la filière pastorale, de gestion de projet(s) multi-acteurs (coordination, gestion financière, suivi-évaluation) et de capitalisation) ?

4.2	Quelle expérience possèdent votre organisation et vos partenaires en matière de gestion de l’aliment complémentaire du bétail?

5. Budget (modèle en Erreur ! Source du renvoi introuvable.)

6. Cadre Logique (modèle en Erreur ! Source du renvoi introuvable.)

# ANNEXE B. Formulaire de proposition détaillée

Date limite de réception des demandes : ...........................................

AVERTISSEMENT

Veuillez compléter ce formulaire avec soin, afin de faciliter son exploitation aux évaluateurs.

La vérification de l’éligibilité de la proposition détaillée ne sera effectuée que pour les propositions qui auront été sélectionnées provisoirement à l’issue de l’évaluation des notes succinctes. Cette vérification se fera sur la base des documents requis par l’ARAA, dont la liste est donnée ci-dessous.

Toute proposition détaillée ne répondant pas à ces exigences sera rejetée sans faire l’objet d’une évaluation.

Le dossier de la proposition détaillée doit inclure :

- Document unique de proposition détaillée, dont le contenu doit suivre le schéma présenté dans ce modèle (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ;

- Budget de la proposition (modèle en Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ;

- Cadre logique de la proposition (modèle en Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ;

- Page de garde de la proposition détaillée signée par la personne habilitée à demander le financement pour l’organisation (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ;

- Fiche de renseignements relatifs au soumissionnaire (demandeur) complétée et signée par la personne habilitée à demander le financement pour l’organisation (modèle de fiche en Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ;

- Fiche(s) de renseignements relatifs au(x) partenaires du projet complétée(s) (modèle de fiche en Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ;

- Déclaration de partenariat (Erreur ! Source du renvoi introuvable.) ;

- Check-list de documents à envoyer (Annexe I) ;

- Déclaration d’intégrité, d’éligibilité et d’engagement environnemental et social dûment signée par le porteur de projet (Erreur ! Source du renvoi introuvable.).

Format et contenu de la proposition détaillée

La proposition détaillée de projet doit suivre le canevas ci-dessous (la police de caractères et sa taille doivent être Arial 10). Toute proposition détaillée de projet ne répondant pas à ces exigences sera rejetée sans faire l’objet d’une évaluation.

Veuillez fournir les informations suivantes en utilisant les questions ci-dessous.

- Description

  - Titre du projet

  - Titre de l’appel

  - Lieu(x)

Pays, territoire cible

  - Durée (en mois)

  - Coût de l’action (du projet) et montant de la subvention demandée (en Euros)

| Total des coûts éligibles de l’action (A) | Montant de la subvention demandée (B) | % de la subvention demandée par rapport au total des coûts éligibles de l’action (projet) (C) = (B/A) x 100 |
| --- | --- | --- |
| Euros | Euros | % |

  - Présentation du consortium de partenaires constitué pour porter et mettre en œuvre l’action (Maximum 2 pages)

Veuillez fournir les informations requises concernant les points suivants :

1.5.1. Présentation du soumissionnaire :

- Expérience en gestion de projet multi-acteurs (notamment en termes de coordination, gestion financière et suivi-évaluation)

- Expérience en termes de capitalisation

- Activités en cours afférentes au développement du secteur pastoral

1.5.2. Présentation des autres partenaires du consortium :

- Expérience en démarches d’accompagnement des professionnels du secteur pastoral

- Connaissance des problématiques de développement de l’élevage et des freins et leviers au développement du secteur pastoral

- Activités en cours afférentes au développement du secteur pastoral

1.5.3. Expériences antérieures de collaboration entre les membres du consortium

  - Objectifs (Maximum 1/2 page)

Veuillez décrire le(s) objectif(s) global (aux) que l’action contribue à atteindre ainsi que les objectifs spécifiques que l’action vise à accomplir.

  - Justification (Maximum 4 pages)

Veuillez fournir les informations requises en répondant aux questions suivantes :

    - Pertinence de l’action par rapport aux objectifs et priorités de l’appel à propositions de projets

    - Nature du problème à résoudre ; identification des besoins et des contraintes dans de développement du secteur pastoral relatifs à la thématique retenue.

    - Identification des leviers d’action et justification de la combinaison d’actions proposée.

    - Description des groupes cibles et des bénéficiaires finaux et estimation de leur nombre.

    - Raisons motivant le choix du/des groupe(s) cible(s) et des bénéficiaires finaux, et identification de leurs besoins et contraintes spécifiques. Comment l’action contribue-t-elle à les satisfaire et à les lever ?

    - Justification de la thématique choisie

    - Justification du consortium constitué, et description des modalités de fonctionnement du consortium

    - Niveau d’intégration du consortium dans le développement du secteur pastoral ;

    - Prise en compte d’enjeux transversaux (équité de genre, place des jeunes dans les changements recherchés, autres) dans la proposition

  - Description détaillée des résultats et des activités (Maximum 8 pages)

Veuillez inclure le titre et une description détaillée de chaque résultat et de chaque activité programmée pour produire les résultats, en motivant le choix de ces activités et en précisant le cas échéant le rôle de chaque partenaire dans ces activités. A cet égard, la description détaillée des activités ne doit pas répéter le plan d’action (voir Section 1.11).

  - Méthodologie (Maximum 4 pages)

Description détaillée des éléments suivants :

    - Méthode de mise en œuvre et raisons motivant le choix de la méthodologie proposée ;

    - Si l’action prolonge une action existante, veuillez expliquer de quelle manière elle repose sur les résultats de cette action ;

    - Si l’action s’inscrit dans le cadre d’un programme plus vaste, veuillez décrire comment l’action s’insère dans ce programme et comment la coordination est assurée ;

    - Veuillez exposer les synergies potentielles avec les politiques et stratégies, nationales et régionales du secteur pastoral selon la thématique retenue. Dans quelle mesure le projet contribuera-t-il à alimenter les décisions et discussions sur la conception et la mise en œuvre des programmes nationaux et régionaux dudit secteur ?

    - Quelle(s) innovation(s) sur le plan organisationnel, institutionnel, méthodologique ou technique est/sont proposée(s) par le projet ?

    - Dispositif de suivi-évaluation considéré (interne et/ou externe) ;

    - Présentation de la démarche et du dispositif de capitalisation proposés, et des expériences de capitalisation du soumissionnaire et des partenaires ;

    - Description de la participation et du rôle de chacun des acteurs membres du consortium dans l’action, et des raisons motivant le rôle de chacun d’entre eux ;

    - Description de la participation et du rôle d’autres acteurs (groupes cibles, autorités locales, etc.) dans l’action et des raisons motivant le rôle de chacun d’entre eux ;

    - Ressources humaines proposées pour la mise en œuvre de l’action (par fonction – il n’y a pas lieu de préciser le nom des personnes) ;

    - Principaux moyens proposés pour la mise en œuvre de l’action (équipement, matériel, etc.).

1.11 Durée et plan d’action pluriannuel

La durée de l’action sera de ___ mois.

Remarque : Il est recommandé aux demandeurs de prévoir une marge de sécurité dans le plan d’action. Celui-ci ne doit pas comprendre des descriptions détaillées d’activités mais juste leur intitulé tout en prenant en compte la codification permettant de liées chaque activité aux éléments du cadre logique (OG, OS, R, Activités projet).

Le plan d’action doit être rédigé conformément au modèle suivant en exemple :

Plan de travail et budget annuel de l’année 1 (30% du budget)

| Activités Cadre Logique | Activités année1 | Output annuel | Tâches/milestones | Poids tâches/milestones | Budget USD | Chronogramme |  |  |  | Responsable | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |
| Act. 1.1.1. | Act. 1.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act. 1.1.1. | Act. 1.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plan de travail et budget annuel de l’année 2 (40% du budget)

| Activités Cadre Logique | Activités année1 | Output annuel | Tâches/milestones | Poids tâches/milestones | Budget USD | Chronogramme |  |  |  | Responsable | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |
| Act. 1.1.1. | Act. 1.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act. 1.1.1. | Act. 1.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plan de travail et budget annuel de l’année 3 (20% du budget)

| Activités Cadre Logique | Activités année1 | Output annuel | Tâches/milestones | Poids tâches/milestones | Budget USD | Chronogramme |  |  |  | Responsable | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |
| Act. 1.1.1. | Act. 1.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act. 1.1.1. | Act. 1.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Plan de travail et budget annuel de l’année 4 (10% du budget)

| Activités Cadre Logique | Activités année1 | Output annuel | Tâches/milestones | Poids tâches/milestones | Budget USD | Chronogramme |  |  |  | Responsable | Commentaire |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | T1 | T2 | T3 | T4 |  |  |
| Act. 1.1.1. | Act. 1.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Act. 1.1.1. | Act. 1.1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2. Résultats obtenus

2.1 Impact escompté sur les groupes cibles/bénéficiaires (Maximum 2 pages)

Veuillez indiquer de quelle manière le projet va améliorer :

2.1.1 La situation des groupes cibles/bénéficiaires.

2.1.2 Les capacités techniques et de gestion des groupes cibles et/ou du/des partenaire(s).

2.2 Résultats concrets (Maximum 1 page)

Veuillez être précis et quantifier les résultats attendus autant que possible. Indiquez notamment les publications prévues.

2.3 Effets multiplicateurs (Maximum 1 page)

Veuillez décrire i) les éventuelles synergies avec d’autres initiatives locales et actions d’acteurs mobilisés autour du développement de la pastorale dans les pays cibles, ii) les modalités de poursuite des actions engagées par le projet à la fin du financement, ainsi que iii) les possibilités de reproduction et d’extension (passage à l’échelle) des résultats du projet.

2.4 Durabilité (Maximum 3 pages)

Veuillez distinguer les trois aspects :

2.4.1 Aspect financier et économique : comment seront financées les activités et/ou la/les structure(s) de gestion éventuellement mise en place, à la fin de la subvention ?

2.4.2 Aspect institutionnel : existera-t-il des structures permettant la poursuite des activités à la fin de l’action ? Comment assurer une « appropriation » locale des résultats de l’action ?

2.4.3 Aspect politique éventuel : quel impact structurel aura l’action ? Par exemple mènera-t-elle à une amélioration de la législation, des règlementations, des méthodes, etc. ?

2.5 Cadre logique

Veuillez compléter l’annexe D.

3. Budget de l’action

Veuillez remplir l’annexe C.

4. Sources de financement attendu

Veuillez préciser les sources de financement (ressources propres du soumissionnaire et ses partenaires, ou autre bailleur de fonds) en indiquant celles qui sont déjà acquises et celles qui sont prévues.

# ANNEXE C. Modèle Budget

(A libeller en Euros, tout montant inscrit dans « subvention demandée » doit être hors taxes et hors douanes)

Titre du projet : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

| Budget (EUR€) (1) | Année 1 |  |  |  | Années 2 |  |  |  | Total Années 1 + 2 (2) | Subvention demandée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Coûts | Unité | Quantités | Coût unitaire | Total | Unité | Quantités | Coût unitaire | Total |  |  |
| 1. Ressources humaines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les autres coûts correspondants, personnel local) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 Technique | Par mois |  |  |  | Par mois |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 Administratif/ personnel de soutien | Par mois |  |  |  | Par mois |  |  |  |  |  |
| 1.2 Salaires (montants bruts incluant les charges de sécurité sociale et les autres coûts correspondants, personnel expatrié/international) | Par mois |  |  |  | Par mois |  |  |  |  |  |
| 1.3 Per diem pour missions/voyages (3) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 A l'étranger (personnel affecté à au projet) | Per diem |  |  |  | Per diem |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 Sur place (personnel affecté au projet) | Per diem |  |  |  | Per diem |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 Participants aux séminaires/conférences | Per diem |  |  |  | Per diem |  |  |  |  |  |
| Sous-total Ressources humaines |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Voyages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Trajets locaux ou régionaux (Afrique de l’Ouest) | Par mois |  |  |  | Par mois |  |  |  |  |  |
| Sous-total Voyages |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Équipement et fournitures (4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 Location de véhicules | Par véhicule |  |  |  | Par véhicule |  |  |  |  |  |
| 3.2 Mobilier, matériel d'ordinateur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 Machines, outils etc. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 Pièces détachées/matériel pour machines, outils |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.5 Autre (préciser) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total équipement et fournitures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Bureau local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Location de bureaux | Par mois |  |  |  | Par mois |  |  |  |  |  |
| 4.2 Consommables - fournitures de bureau | Par mois |  |  |  | Par mois |  |  |  |  |  |
| 4.3 Autres charges de fonctionnement (tél/fax, électricité, maintenance) | Par mois |  |  |  | Par mois |  |  |  |  |  |
| Sous-total Bureau local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Autres coûts, services (5) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 Publications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Études, recherche-action nécessaire pour la conduite du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Coûts d'évaluation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Traduction, interprètes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Coûts des conférences/séminaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6 Actions de communication et visibilité (6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total Autres coûts, services |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Coûts directs des investissements du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Insérer autant de lignes que nécessaires pour quantifier les activités prévues par thématique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total des investissements du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous-total Autres |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Sous-total des coûts directs éligibles de l'Action (1 à 6) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Provision pour imprévus (5% maximum) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Total des coûts directs éligibles de l'Action (7+8) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Total des coûts éligibles de l’action (9) (HT et EUR€ ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

NOTA BENE :

  - La description des articles doit être suffisamment détaillée et doit montrer chacune de leurs composantes principales. Le nombre d'unités et le taux unitaire doivent être précisés pour chaque composante en fonction des indications fournies. Les coûts unitaires peuvent, lorsque cela est pertinent, être basés sur des coûts moyens.

  - Il s'agit du total tenant compte de toutes les années du projet. Ce total inclus la subvention et la part du cofinancement.

  - Indiquer les pays où les per diem sont encourus, et les taux applicables. Les per diem couvrent le logement, les repas, les frais de transport à l'intérieur du lieu de mission et les menues dépenses.

  - Coûts d'acquisition ou de location.

  - A détailler. Les montants forfaitaires ne sont pas acceptés.

  - Les activités de communication et de visibilité devraient être planifiées et budgétisées à chaque étape de la mise en œuvre du projet.

NB : Le soumissionnaire est seul responsable de l'exactitude de l'information financière fournie dans ces tableaux.

# ANNEXE D.Cadre logique de l'action

|  | Logique d'intervention | Indicateurs objectivement Vérifiables | Valeur de base | Valeur cible | Sources et moyens de vérification | Hypothèses |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs généraux | Quel sont les objectifs généraux d'ensemble auxquels l'action va contribuer ? | Quels sont les indicateurs-clefs liés à ces objectifs généraux ? |  |  | Quelles sont les sources d'information pour ces indicateurs ? |  |
| Objectif spécifique | Quel objectif spécifique l'action doit-elle atteindre comme contribution aux objectifs globaux | Quels indicateurs montrent en détail, que l'objectif de l'action est atteint ? |  |  | Quelles sources d'information existent et peuvent être rassemblées ? Quelles sont les méthodes pour obtenir ces informations ? | Quels facteurs et conditions hors de la responsabilité du Bénéficiaire sont-elles nécessaires pour atteindre cet objectif ? (Conditions externes) Quels sont les risques à prendre en considération ? |
| Résultats attendus | Les résultats sont les réalisations qui vont permettre l'obtention de l'objectif spécifique ? Quels sont les résultats attendus ? (Numérotez ces résultats) | Quels indicateurs permettent de vérifier et de mesurer que l'action atteint les résultats attendus ? |  |  | Quelles sont les sources d'information pour ces indicateurs ? | Quelles conditions externes doivent être réalisées pour obtenir les résultats attendus dans le temps escompté ? |
| Activités à développer | Quelles sont les activités-clefs à mettre en œuvre, et dans quel ordre, afin de produire les résultats attendus ? (Groupez les activités par résultats) | Moyens : Quels moyens sont requis pour mettre en œuvre ces activités, par exemple personnel, matériel, formation, études, fournitures, installations opérationnelles, etc. ? |  |  | Quelles sont les sources d'information sur le déroulement de l'action ? Coûts : Quels sont les coûts de l'action ? leur nature ? (Détail dans le budget de l'action) | Quelles préconditions sont requises avant que l'action commence ? Quelles conditions hors du contrôle direct du Bénéficiaire doivent être réalisées pour la mise en œuvre des activités prévues ? |

# ANNEXE E. Données concernant le Soumissionnaire et le Projet

(Page de garde pour la note succincte et la proposition détaillée)

| Demandeur |  |
| --- | --- |
| Acronyme |  |
| Nationalité |  |
| Statut juridique |  |
| Adresse |  |
| N° de téléphone |  |
| Numéro de fax |  |
| Adresse électronique |  |
| Site internet |  |
| Contact –projet |  |
| Adresse électronique contact-projet |  |
| Titre du projet/Intitulé du projet |  |
| Thématiques abordées |  |
| Partenaires du consortium s’il y a lieu |  |
| Lieux (pays, région(s), ville(s)) |  |
| Coût total du projet |  |
| Contribution demandée à la CEDEAO |  |
| Durée du projet |  |

# ANNEXE F. Fiche de renseignements du soumissionnaire

Le soumissionnaire confirme que l’ensemble des partenaires impliqués dans cette proposition ont participé à l’élaboration de la proposition de projet, ont donné leur accord pour leur participation et la mise en œuvre de l’action

Préciser le nombre total de partenaires impliqués dans le projet :

| Nom complet de l’organisme : |  |
| --- | --- |
| Acronyme : |  |
| Adresse postale : (à laquelle toutes les correspondances concernant ce projet devront être envoyées) |  |
| Lieu d'implantation du siège social : (si différent de l'adresse postale) |  |
| Téléphone : |  |
| Fax : |  |
| Adresse électronique : |  |
| Site internet : |  |

| Objet de l’organisme : |  |
| --- | --- |
| Zone(s) d’intervention : |  |
| Secteur(s) d’intervention : |  |
| Appartenance à des groupements, réseaux, plateformes : |  |
| Principales publications de l’organisme |  |
| Personne(s) de contact pour ce projet : |  |
| Référent technique : (nom, téléphone et adresse e-mail) |  |
| Référent financier : (nom, téléphone et adresse e-mail) |  |
| Référent administratif : (nom, téléphone et adresse e-mail) |  |
| Nom, prénom et qualité de la personne responsable du dossier de demande de cofinancement |  |
| Nom et prénom du directeur exécutif : (ou équivalent) |  |

# ANNEXE G. Fiche de renseignements de chaque partenaire du projet

Le soumissionnaire confirme que l’ensemble des partenaires impliqués dans cette proposition ont été consultés et ont donné leur accord pour leur participation

| Nom complet de l’organisme : |  |  |
| --- | --- | --- |
| Acronyme : |  |  |
| Adresse postale : |  |  |
| Lieu d'implantation du siège social : (si différent de l'adresse postale) : |  |  |
| Téléphone : |  |  |
| Fax : |  |  |
| Adresse électronique : |  |  |
| Site internet : |  |  |
| Personne(s) de contact pour ce projet : |  |
| Nom et prénom du directeur exécutif : (ou équivalent) |  |
| Date de création : |  |
| Statut Juridique : (Joindre au dossier technique le certificat d’enregistrement ou l’équivalent, si la structure est informelle le préciser ici.) |  |
| Nom et prénom du président : (ou équivalent) |  |
| Nombre de membres composant le Conseil d’Administration (CA) : |  |
| Liste des membres du CA : |  |
| Objet de l’organisme : |  |
| Principaux domaines d’intervention : |  |
| Ressources humaines de l’association : |  |
| Budget total annuel en EUR€ : |  |
| Principaux donateurs : |  |
| Appartenance à des réseaux, des fédérations, groupements, etc. : |  |
| Historique et nature de la coopération avec le/les partenaire(s) : liens institutionnels et contractuels |  |
| Rôle et implication dans la préparation du projet proposé : |  |
| Rôle et implication dans la mise en œuvre du projet proposé |  |
| Expérience d’actions similaires en fonction de son rôle dans la mise en œuvre de l’action proposée : |  |

# ANNEXE H. Déclaration de partenariat

Important : Cette déclaration doit être fournie par chacun des partenaires.

| Titre de l’action : |  |
| --- | --- |
| Organisation : |  |
| Nom : |  |
| Fonction : |  |

Un partenariat est une relation substantielle entre deux organisations ou plus impliquant un partage des responsabilités dans l’action financée par l’organe contractant. Afin de faciliter le bon déroulement de l’action, l’ARAA exige que tous les partenaires en prennent acte en acceptant les principes de bon partenariat définis ci-après.

- Tous les partenaires doivent avoir lu le formulaire de demande de subvention (Note Succincte de Projet et Proposition Détaillé) avant sa soumission à l’appel à proposition et compris ce que sera leur rôle dans l’action.

- Le demandeur et ses partenaires doivent se consulter régulièrement et se tenir mutuellement informés du déroulement de l’action.

- Tous les partenaires doivent recevoir des copies des rapports narratifs et financiers présentés à l’ARAA.

- Les changements relatifs aux volets de l’action auxquels ils participent (par ex. en ce qui concerne les activités, les partenaires, etc.) doivent être acceptés par les partenaires concernés avant d’être proposés à l’ARAA. Si aucun accord entre partenaires n’a pu être trouvé, le demandeur doit le signaler lorsqu’il présente des modifications pour approbation.

Je soussigné (e), en ma qualité de personne responsable au sein de l’organisation partenaire, certifie que j’ai lu le contenu de cette déclaration et que je m’engage à satisfaire aux principes de bon partenariat.

Date et lieu :

Nom :

Fonction :

Signature :

# ANNEXE I. Check List avant soumission des propositions

| AVANT D’ENVOYER VOTRE NOTE SUCCINCTE, VEUILLEZ VERIFIER QUE CHACUN DES ELEMENTS SUIVANTS de votre dossier EST COMPLET et remplit les CRITèRES ci-dessous | A remplir par le soumissionnaire |  | A remplir par l’ARAA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OUI | NON | OUI | NON |
| 1. Le formulaire de note succincte, publié au titre de cet appel à propositions de projets, a été utilisé pour la rédaction de la note succincte |  |  |  |  |
| 2. La proposition est dactylographiée et est en français ou en anglais, ou en portugais |  |  |  |  |
| 3. La version électronique de la note succincte est envoyée par courrier électronique aux adresses indiquées dans le présent document d’appel à propositions de projets |  |  |  |  |
| 4. L’action sera mise en œuvre dans l’un des pays suivants : Burkina Faso, Mali, Niger |  |  |  |  |
| 5. Le soumissionnaire répond aux critères de définition de structure d’encadrement du secteur pastoral |  |  |  |  |
| 6. Le consortium d’acteurs constitué répond aux critères d’éligibilité des consortia indiqués |  |  |  |  |
| 7. Le soumissionnaire et chacun des partenaires ont rempli et signé la déclaration de partenariat (annexe H) |  |  |  |  |
| 8. La subvention demandée correspond aux montants indiqués dans la couverture thématique en EUR€ (hors taxes et frais de douanes) |  |  |  |  |

| AVANT D’ENVOYER VOTRE PROPOSITION DETAILLEE, VEUILLEZ VERIFIER QUE CHACUN DES ELEMENTS SUIVANTS de votre dossier EST COMPLET et remplit les CRITèRES ci-dessous | A remplir par le soumissionnaire |  | A remplir par l’ARAA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | OUI | NON | OUI | NON |
| 1. Le formulaire de proposition détaillée, publié au titre de cet appel à propositions de projets, a été utilisé pour la rédaction de la proposition détaillée |  |  |  |  |
| 2. La proposition est dactylographiée et est en français, ou en anglais, ou en portugais |  |  |  |  |
| 3. La version électronique de la proposition détaillée est envoyée par courrier électronique aux adresses indiquées dans le présent document d’appel à propositions de projets |  |  |  |  |
| 4. Le soumissionnaire et chacun des partenaires locaux ont rempli et signé les fiches de renseignements (Annexes F et G) |  |  |  |  |
| 5. La subvention demandée correspond aux montants indiqués dans la couverture thématique en EUR€ (hors taxes et frais de douanes) |  |  |  |  |

# ANNEXE J. Déclaration d’intégrité, d’éligibilité et d’engagement environnemental et social

(Texte à ne pas modifier)

Intitulé de l’appel à proposition de projet :…………………………………………………………

A : Monsieur Le Directeur Exécutif de l’ARAA………………………… (le « Maître d’Ouvrage »)

1. Nous reconnaissons et acceptons que le bailleur (« UNION EUROPÉENNE ») ne finance les initiatives locales du Maître d’Ouvrage qu'à ses propres conditions qui sont déterminées par la convention de financement qui la lie au Maître d’Ouvrage. En conséquence, il ne peut exister de lien de droit entre l’UNION EUROPÉENNE et notre structure, notre groupement et nos sous-traitants. Le Maître d’Ouvrage conserve la responsabilité exclusive de la préparation et de la mise en œuvre du processus de passation de ses marchés et de leur exécution ultérieure.

2. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre consortium et de nos sous-traitants n’est, dans l’un des cas suivants :

2.1) être en état ou avoir fait l'objet d'une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire, de sauvegarde, de cessation d'activité ou être dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature ;

2.2) avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée depuis moins de cinq ans par un jugement ayant force de chose jugée dans le pays de réalisation du projet pour l'un des actes visés aux articles 6.1 à 6.4 ci-après ou pour tout délit commis dans le cadre de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

2.3) figurer sur les listes de sanctions financières adoptées par les Nations Unies et/ou la Suisse, notamment au titre de la lutte contre le financement du terrorisme et contre les atteintes à la paix et à la sécurité internationales ;

2.4) en matière professionnelle, avoir commis au cours des cinq dernières années une faute grave à l’occasion de la passation ou de l’exécution d’un marché ;

2.5) n'avoir pas rempli nos obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou nos obligations relatives au paiement de nos impôts selon les dispositions légales du pays où nous sommes établis ou celles du pays du Maître d’Ouvrage ;

2.6) avoir fait l’objet depuis moins de cinq ans d’une condamnation par un jugement ayant force de chose jugée pour l'un des actes visés aux articles 6.1 à 6.4 ci-après ou pour tout délit commis dans le cadre de la passation ou l’exécution d’un marché financé par l’UNION EUROPÉENNE ;

2.7) être sous le coup d’une décision d’exclusion prononcée par la Banque mondiale, à compter du 30 mai 2012, et figurer à ce titre sur la liste publiée à l’adresse électronique http://www.worldbank.org/debarr ;

2.8) s’être rendu coupable de fausses déclarations en fournissant les renseignements exigés dans le cadre du processus de passation du Marché.

3. Nous attestons que nous ne sommes pas, et qu’aucun des membres de notre consortium et de nos sous-traitants n’est, dans l’une des situations de conflit d’intérêt suivantes :

3.1) actionnaire contrôlant le Maître d’Ouvrage ou filiale contrôlée par le Maître d’Ouvrage, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’UNION EUROPÉENNE et résolu à sa satisfaction.

3.2) avoir des relations d’affaires ou familiales avec un membre des services du Maître d’Ouvrage impliqué dans le processus de sélection ou le contrôle du marché en résultant, à moins que le conflit en découlant ait été porté à la connaissance de l’UNION EUROPÉENNE et résolu à sa satisfaction ;

3.3) contrôler ou être contrôlé par un autre soumissionnaire, être placé sous le contrôle de la même entreprise qu’un autre soumissionnaire, recevoir d’un autre soumissionnaire ou attribuer à un autre soumissionnaire directement ou indirectement des subventions, avoir le même représentant légal qu’un autre soumissionnaire, entretenir directement ou indirectement des contacts avec un autre soumissionnaire nous permettant d’avoir et de donner accès aux informations contenues dans nos offres respectives, de les influencer, ou d’influencer les décisions du Maître d’Ouvrage ;

3.4) être engagé pour une mission de conseil qui, par sa nature, risque de s’avérer incompatible avec nos missions pour le compte du Maître d’Ouvrage ;

3.5) dans le cas d’une procédure ayant pour objet la passation d’un marché de travaux ou de fournitures :

    - avoir préparé nous-mêmes ou avoir été associés à un consultant qui a préparé des spécifications, plans, calculs et autres documents utilisés dans le cadre du processus de mise en concurrence considéré ;

    - être nous-mêmes, ou l’une des firmes auxquelles nous sommes affiliées, recrutés, ou devant l’être, par le Maître d’Ouvrage pour effectuer la supervision ou le contrôle des travaux dans le cadre du Marché.

4. Si nous sommes un établissement public ou une entreprise publique, nous attestons que nous jouissons d’une autonomie juridique et financière et que nous sommes gérés selon les règles du droit commercial.

5. Nous nous engageons à communiquer sans délai au Maître d’Ouvrage, qui en informera l’UNION EUROPÉENNE, tout changement de situation au regard des points 2 à 4 qui précèdent.

6. Dans le cadre de la passation et de l’exécution du Marché :

6.1) Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) destinée à tromper délibérément autrui, à lui dissimuler intentionnellement des éléments, à surprendre ou vicier son consentement ou à lui faire contourner des obligations légales ou réglementaires et/ou violer ses règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

6.2) Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas de manœuvre déloyale (action ou omission) contraire à nos obligations légales ou réglementaires et/ou nos règles internes afin d’obtenir un bénéfice illégitime.

6.3) Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à (i) toute personne détenant un mandat législatif, exécutif, administratif ou judiciaire au sein de l’État du Maître d’Ouvrage, qu’elle ait été nommée ou élue, à titre permanent ou non, qu’elle soit rémunérée ou non et quel que soit son niveau hiérarchique, (ii) toute autre personne qui exerce une fonction publique, y compris pour un organisme public ou une entreprise publique, ou qui fournit un service public, ou (iii) toute autre personne définie comme agent public dans l’État du Maître d’Ouvrage, un avantage indu de toute nature, pour lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de ses fonctions officielles.

6.4) Nous n’avons pas promis, offert ou accordé et nous ne promettrons, offrirons ou accorderons pas, directement ou indirectement, à toute personne qui dirige une entité du secteur privé ou travaille pour une telle entité, en quelque qualité que ce soit, un avantage indu de toute nature, pour elle-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’elle accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte en violation de ses obligations légales, contractuelles ou professionnelles.

6.5) Nous n’avons pas commis et nous ne commettrons pas d’acte susceptible d’influencer le processus de passation du Marché au détriment du Maître d’Ouvrage et, notamment, aucune pratique anticoncurrentielle ayant pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, notamment en tendant à limiter l’accès au Marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises.

6.6) Nous-mêmes, ou l’un des membres de notre groupement, ou l’un des sous-traitants n’allons pas acquérir ou fournir de matériel et n’allons pas intervenir dans des secteurs sous embargo des Nations Unies, de l’Union européenne.

6.7) Nous nous engageons à respecter et à faire respecter par l’ensemble de nos sous-traitants les normes environnementales et sociales reconnues par la communauté internationale parmi lesquelles figurent les conventions fondamentales de l’Organisation Internationale du travail (OIT) et les conventions internationales pour la protection de l’environnement, en cohérence avec les lois et règlements applicables au pays de réalisation du Marché. En outre, nous nous engageons également à mettre en œuvre les mesures d’atténuation des risques environnementaux et sociaux telles que définies dans le plan de gestion environnementale et sociale ou, le cas échéant, dans la notice d’impact environnemental et social fournie par le Maître d’Ouvrage.

7. Nous-mêmes, les membres de notre groupement et nos sous-traitants autorisons l’UNION EUROPÉENNE à examiner les documents et pièces comptables relatifs à la passation et à l’exécution du Marché et à les soumettre pour vérification à des auditeurs désignés par l’UNION EUROPÉENNE.

Nom 		En tant que 	_

Signature

Dûment habilité à signer l’offre pour et au nom de

En date du ________________________________

# ANNEXE K. Dossier administratif complet

Pour les propositions provisoirement retenues, avant la signature des subventions, l’ARAA demandera l’envoi d’un dossier Administratif Complet pour vérifier l’éligibilité du soumissionnaire. Ce dossier devra être transmis en version papier à l’adresse suivante :

A l’attention de Monsieur le Directeur Exécutif,

Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation (ARAA),

83, rue des Pâtures (SUPER TACO)

Tél. +228 22 33 82 82 /22 21 40 02 / 22 21 40 03 – 01 BP 1816 Lomé-Togo

Le dossier sera fourni en un (1) exemplaire papier comprenant :

- Copie des statuts certifiés conformes à l’original ;

- Copie de la déclaration d’enregistrement et copie de la publication au Journal Officiel [ou équivalent selon la législation en vigueur dans le pays d’implantation de l’organisation] ;

- Liste datée des membres des instances dirigeantes, du bureau et des principaux dirigeants et leurs coordonnées, sur laquelle figure la date des dernières élections ;

- Organigramme daté et signé par le dirigeant ;

- Dernier compte-rendu d’Assemblée Générale ou au minimum l’ordre du jour de la dernière assemblée générale et les principales résolutions, ainsi que toute pièce démontrant les activités engagées et réalisées et la vie associative ou opérative avérée ;

- Bilans et Comptes d’exploitation des trois derniers exercices (avec les annexes et notes explicatives), validés par l’AG, faisant ressortir l’origine (publique ou privée) des ressources financières. Ces informations devront être ensuite actualisées chaque année.

- Budget prévisionnel pour l’exercice en cours et faisant apparaitre la liste des financements publics approuvés par l’organe chargé d’arrêter et d’approuver les comptes de l’organisation (en indiquant si possible s’ils sont acquis, sollicités ou à solliciter) ;

- Documents qui prouvent les sources de cofinancement de l’action déjà acquises ;

- D’autres documents administratifs jugés nécessaires peuvent être demandés par l’organe contractant.

NOTA BENE :

Il n’est pas nécessaire d’envoyer ce dossier administratif en même temps que la note succincte ou la proposition détaillée de projet.

Les notes de bas de page purement explicative ne seront pas reproduites dans les formulaires de demande.

Joindre au dossier administratif la liste des personnes habilitées à signer les contrats et tout autre document officiel pour l'association

Dans l’hypothèse d’une telle condamnation, vous pouvez joindre à cette Déclaration d’Intégrité les informations complémentaires qui permettront d’estimer que cette condamnation n’est pas pertinente dans le cadre du marché financé par l’Union Européenne.

Dans l’hypothèse d’une telle décision d’exclusion, vous pouvez joindre à cette Déclaration d’Intégrité les informations complémentaires qui permettront d’estimer que cette décision exclusion n’est pas pertinente dans le cadre du marché financé par l’Union Européenne.

En cas de groupement, inscrire le nom du Groupement. La personne signant l’offre au nom du Soumissionnaire joindra à l’Offre le Pouvoir confié par le Soumissionnaire.